## Base_Geral
Protocolo | Resumo | Situação | Classificação | Prazo SLA | Usuário responsável | Incluído por | Responsável Calculado | Possui SLA | Status Prazo | Dias em atraso | Usuário Final | Nome Responsável
REQ-2024001 | Integração falhou | Homologando | DUVIDA | 2026-01-25 14:15 |  | usuario.psantos | INTERNO | NÃO | Fora do Prazo | 9 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS
REQ-2024002 | Relatório não carrega | Retorno de homologacao | CORRECAO | 2026-01-12 14:15 | usuario.moliveira | usuario.ti | FORNECEDOR | SIM | Fora do Prazo | 22 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024003 | Integração falhou | Ag. Confirmação de Orçamento | DUVIDA | 2026-01-12 14:15 | usuario.psantos | usuario.moliveira | INTERNO | NÃO | Fora do Prazo | 22 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS
REQ-2024004 | Dúvida sobre funcionalidade | Aguardando testes internos | MELHORIA | 2026-01-11 14:15 | usuario.jsilva | usuario.moliveira | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 23 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA
REQ-2024005 | Integração falhou | Verificando | DUVIDA | 2026-01-17 14:15 | usuario.psantos | usuario.moliveira | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 17 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS
REQ-2024006 | Integração falhou | Ag. Confirmação de Orçamento | MELHORIA | 2026-01-26 14:15 |  | usuario.jsilva | INTERNO | NÃO | Fora do Prazo | 8 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA
REQ-2024007 | Dúvida sobre funcionalidade | Retorno de homologacao | CORRECAO | 2026-01-15 14:15 | usuario.moliveira | usuario.jsilva | FORNECEDOR | SIM | Fora do Prazo | 19 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024008 | Ajuste de permissão | Ag. Confirmação de Orçamento | DUVIDA | 2026-01-26 14:15 | usuario.ti | usuario.moliveira | INTERNO | NÃO | Fora do Prazo | 8 | usuario.ti | ANALISTA TI
REQ-2024009 | Solicitação de novo perfil | Liberado para cliente | CORRECAO | 2026-01-25 14:15 | usuario.psantos | usuario.psantos | FINALIZADO | SIM | Fora do Prazo | 9 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS
REQ-2024010 | Erro ao processar pagamento | Programando | PROJETO | 2026-01-16 14:15 |  | usuario.moliveira | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 18 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024011 | Acesso negado ao sistema | Programando | MELHORIA | 2026-01-13 14:15 | usuario.psantos | usuario.psantos | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 21 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS
REQ-2024012 | Ajuste de permissão | Aguardando testes internos | PROJETO | 2026-01-20 14:15 | usuario.jsilva | usuario.jsilva | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 14 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA
REQ-2024013 | Dúvida sobre funcionalidade | Resolvido | MELHORIA | 2026-01-13 14:15 | usuario.moliveira | usuario.psantos | FINALIZADO | NÃO | Fora do Prazo | 21 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024014 | Integração falhou | Aguardando testes internos | DUVIDA | 2026-01-17 14:15 | usuario.moliveira | usuario.ti | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 17 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024015 | Dúvida sobre funcionalidade | Atendimento pendente (suporte) | DUVIDA | 2026-01-24 14:15 | usuario.moliveira | usuario.jsilva | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 10 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024016 | Solicitação de novo perfil | Homologando | CORRECAO | 2026-01-24 14:15 | usuario.jsilva | usuario.psantos | INTERNO | SIM | Fora do Prazo | 10 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA
REQ-2024017 | Acesso negado ao sistema | Aguardando testes internos | DUVIDA | 2026-01-18 14:15 | usuario.ti | usuario.jsilva | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 16 | usuario.ti | ANALISTA TI
REQ-2024018 | Dúvida sobre funcionalidade | Homologando | CORRECAO | 2026-01-26 14:15 | usuario.jsilva | usuario.psantos | INTERNO | SIM | Fora do Prazo | 8 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA
REQ-2024019 | Atualização de cadastro | Aguardando detalhamento | DUVIDA | 2026-01-26 14:15 |  | usuario.psantos | INTERNO | NÃO | Fora do Prazo | 8 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS
REQ-2024020 | Tela preta ao iniciar | Liberado para cliente | DUVIDA | 2026-01-11 14:15 | usuario.jsilva | usuario.psantos | FINALIZADO | NÃO | Fora do Prazo | 23 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA

## Pendencia_Fornecedor
Protocolo | Resumo | Situação | Classificação | Prazo SLA | Usuário responsável | Incluído por | Responsável Calculado | Possui SLA | Status Prazo | Dias em atraso | Usuário Final | Nome Responsável
REQ-2024002 | Relatório não carrega | Retorno de homologacao | CORRECAO | 2026-01-12 14:15 | usuario.moliveira | usuario.ti | FORNECEDOR | SIM | Fora do Prazo | 22 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024004 | Dúvida sobre funcionalidade | Aguardando testes internos | MELHORIA | 2026-01-11 14:15 | usuario.jsilva | usuario.moliveira | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 23 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA
REQ-2024005 | Integração falhou | Verificando | DUVIDA | 2026-01-17 14:15 | usuario.psantos | usuario.moliveira | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 17 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS
REQ-2024007 | Dúvida sobre funcionalidade | Retorno de homologacao | CORRECAO | 2026-01-15 14:15 | usuario.moliveira | usuario.jsilva | FORNECEDOR | SIM | Fora do Prazo | 19 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024010 | Erro ao processar pagamento | Programando | PROJETO | 2026-01-16 14:15 |  | usuario.moliveira | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 18 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024011 | Acesso negado ao sistema | Programando | MELHORIA | 2026-01-13 14:15 | usuario.psantos | usuario.psantos | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 21 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS
REQ-2024012 | Ajuste de permissão | Aguardando testes internos | PROJETO | 2026-01-20 14:15 | usuario.jsilva | usuario.jsilva | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 14 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA
REQ-2024014 | Integração falhou | Aguardando testes internos | DUVIDA | 2026-01-17 14:15 | usuario.moliveira | usuario.ti | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 17 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024015 | Dúvida sobre funcionalidade | Atendimento pendente (suporte) | DUVIDA | 2026-01-24 14:15 | usuario.moliveira | usuario.jsilva | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 10 | usuario.moliveira | MARIA OLIVEIRA
REQ-2024017 | Acesso negado ao sistema | Aguardando testes internos | DUVIDA | 2026-01-18 14:15 | usuario.ti | usuario.jsilva | FORNECEDOR | NÃO | Fora do Prazo | 16 | usuario.ti | ANALISTA TI

## Pendencia_Interna
Protocolo | Resumo | Situação | Classificação | Prazo SLA | Usuário responsável | Incluído por | Responsável Calculado | Possui SLA | Status Prazo | Dias em atraso | Usuário Final | Nome Responsável
REQ-2024001 | Integração falhou | Homologando | DUVIDA | 2026-01-25 14:15 |  | usuario.psantos | INTERNO | NÃO | Fora do Prazo | 9 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS
REQ-2024003 | Integração falhou | Ag. Confirmação de Orçamento | DUVIDA | 2026-01-12 14:15 | usuario.psantos | usuario.moliveira | INTERNO | NÃO | Fora do Prazo | 22 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS
REQ-2024006 | Integração falhou | Ag. Confirmação de Orçamento | MELHORIA | 2026-01-26 14:15 |  | usuario.jsilva | INTERNO | NÃO | Fora do Prazo | 8 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA
REQ-2024008 | Ajuste de permissão | Ag. Confirmação de Orçamento | DUVIDA | 2026-01-26 14:15 | usuario.ti | usuario.moliveira | INTERNO | NÃO | Fora do Prazo | 8 | usuario.ti | ANALISTA TI
REQ-2024016 | Solicitação de novo perfil | Homologando | CORRECAO | 2026-01-24 14:15 | usuario.jsilva | usuario.psantos | INTERNO | SIM | Fora do Prazo | 10 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA
REQ-2024018 | Dúvida sobre funcionalidade | Homologando | CORRECAO | 2026-01-26 14:15 | usuario.jsilva | usuario.psantos | INTERNO | SIM | Fora do Prazo | 8 | usuario.jsilva | JOÃO SILVA
REQ-2024019 | Atualização de cadastro | Aguardando detalhamento | DUVIDA | 2026-01-26 14:15 |  | usuario.psantos | INTERNO | NÃO | Fora do Prazo | 8 | usuario.psantos | PEDRO SANTOS